文学院2016年度国家社科基金申报工作安排

| 阶段 | 时间 | 工作安排 |
| --- | --- | --- |
| 动员 选题征集 | 2015.12.16—12.22 | 学院广泛动员，鼓励有条件的教师积极申报，填写并提交《选题征集表》； 学院发布2016年度国家社科基金申报工作流程。 |
| 选题论证、修改 | 2015.12.23—12.27 | 学院组织专家对项目选题进行审阅论证、指导修改，申报人正式确定选题。 |
| 填报申请书、活页（初稿） | 2015.12.28—2016.1.8 | 申报人填写《申请表》、《活页》，初稿于2016年1月8日前交院办禹老师处。 |
| 校内专家论证 | 2016.1.9—1.16 | 学院组织校内相关专家进行申报材料的审阅论证。 |
| 一次修改 | 2016.1.17—1.22 | 申报人针对专家意见进行修改完善申报材料。 |
| 校外专家论证 | 2016.1.23—1.31 | 邀请校外国家社科基金评审专家来扬论证，并当面反馈修改意见。 |
| 二次修改 | 2016.2.1—2.28 | 申报人针对专家意见对申报材料进行第二次修改完善，修改稿于2016年2月28日前交院办禹老师处。 |
| 专家审阅 | 2016.3.2-3.3 | 学校组织专家审阅申报材料。 |
| 三次修改 | 2016.3.4-3.5 | 申报人针对专家意见对申报材料进行第三次修改，正稿于2016年3月5日前交院办禹老师处。 |
| 报送 | 2016.3.5—3.6 | 学院正式报送申报材料。 |